«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ с. Леляевка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шамшина М.В.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

План мероприятий к аккредитационному мониторингу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Информирование педагогов по вопросам организации АМСО | До 28.08.2023г. | Директор Шамшина М.В. |
| 2  | Размещение на официальном сайте ОО всех нормативных документов, регулирующих вопросы проведения АМСО  | До 24.08.2023г.  | Ответственный за сайт Акимочкина И.А.  |
| 3  | Назначение специалиста, обеспечивающих техническое сопровождение проведения АМСО  | До 24.08.2023г.  | Шамшина М.В. |
| 4  | Предварительный сбор и оценка данных на муниципальном уровне за год, предшествующий мониторингу  | До 01.09.2023г.  | Шамшина М.В.Акимочкина И.А. |
| 5  | Подготовка плана мер/мероприятий по профилактике имеющихся рисков, перечня управленческих решений.  | Сентябрь 2023г., по отдельному графику  | Шамшина М.В.Акимочкина И.А. |
| 6  | Подготовка ответственных лиц к внесению данных в информационную систему государственной аккредитации  | До 01.09.2023г.  | УО Новобурасского района  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |